## Sheet1
子项目标题 | 开始时间 | 完成时间 | 所需时间 | 依赖 | 关键路径 | 具体要求
项目概述 | 0天 | 2天 | 2天 |  | 1 | 制定项目目标，明确在线商城的核心价值，进行市场分析，分析竞争对手，识别目标用户群体，形成项目背景文档。
用户角色定义 | 2天 | 4天 | 2天 | 项目概述 | 2 | 定义用户角色的特性和需求，包括普通用户（注册、浏览、购买等）、管理员（管理用户、产品和订单）和开发者/供应商（提交产品和查看销售数据）
功能需求分析 | 4天 | 9天 | 5天 | 用户角色定义 | 3 | 详细列出各用户角色的功能需求，例如：用户需具备搜索、筛选、评论等功能，管理员需具备数据分析和报表生成功能。形成完整的功能需求文档。
非功能需求分析 | 9天 | 12天 | 3天 | 功能需求分析 | 4 | 确定系统的性能指标（如并发用户数、响应时间），安全性要求（如数据加密、合规性），可扩展性标准（支持未来功能扩展）等，形成非功能需求文档。
技术架构设计 | 12天 | 17天 | 5天 | 非功能需求分析 | 5 | 确定前端使用的框架（如React或Vue）、后端开发语言（如Node.js或Python）、数据库选择（如MySQL或MongoDB）及云服务提供商（如AWS或阿里云），设计系统架构图。
交互设计 | 9-15天 | 16-22天 | 7天 | 功能需求分析 |  | 创建线框图和高保真原型，设计符合用户习惯的用户界面，确保交互流程流畅。进行用户体验测试，收集反馈并优化设计。
测试计划制定 | 9-69天 | 12-72天 | 3天 | 功能需求分析 |  | 制定全面的测试计划，包括单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试，明确每个测试的目标、方法和工具，确保覆盖所有功能模块。
项目管理计划 | 2-69天 | 5-72天 | 3天 | 项目概述 |  | 制定详细的项目时间线和里程碑，进行任务分配，识别潜在风险（如技术风险、人员风险），并为每种风险制定应对策略。
前端开发 | 16-22天 | 36-42天 | 20天 | 交互设计 |  | 确定开发环境，包括版本控制系统（如Git）、开发工具和项目管理工具，确保团队成员了解使用流程，准备开发文档和开发规范。
后端开发 | 17天 | 42天 | 25天 | 技术架构设计 | 6 | 实现用户界面，包括主页、产品详情页、用户注册与登录界面、购物车和订单管理界面，确保功能的实现与设计一致，注重性能优化和兼容性测试。
数据库设计 | 17-32天 | 27-42天 | 10天 | 技术架构设计 |  | 实现RESTful API，包括用户注册、登录、产品管理、订单处理等功能，确保数据安全（如使用JWT进行身份验证）和完整性，编写API文档。
集成 | 42天 | 52天 | 10天 | 前端开发, 后端开发, 数据库设计 | 7 | 设计数据库架构，创建用户表、产品表、订单表及其关系，确保数据冗余最小化，进行数据建模，编写数据库文档。
测试 | 52天 | 67天 | 15天 | 集成 | 8 | 进行全面的测试，包括功能测试、性能测试和安全测试，使用自动化测试工具提高测试效率，收集用户反馈进行系统优化，确保上线前的稳定性。
上线 | 67天 | 72天 | 5天 | 测试 | 9 | 部署到生产环境，配置服务器和域名，确保系统正常运行并提供用户支持，制定上线后的监控和维护计划，准备用户手册和帮助文档。
关键路径为：项目概述 → 用户角色定义 → 功能需求分析 → 非功能需求分析 → 技术架构设计 → 后端开发 → 集成→ 测试→ 上线。 项目的最短完成时间为 72天，在此时间内确保所有依赖和任务都能顺利完成
子项目标题 | 开始时间 | 完成时间 | 所需时间 | 依赖 | 人力成本 (元) | 其他成本 (元) | 总成本 (元)
项目概述 | 0天 | 2天 | 2天 |  | 200 | 0 | 200
用户角色定义 | 2天 | 4天 | 2天 | 项目概述 | 200 | 0 | 200
功能需求分析 | 4天 | 9天 | 5天 | 用户角色定义 | 500 | 0 | 500
非功能需求分析 | 9天 | 12天 | 3天 | 功能需求分析 | 300 | 0 | 300
技术架构设计 | 12天 | 17天 | 5天 | 非功能需求分析 | 500 | 0 | 500
交互设计 | 9天 | 15天 | 6天 | 功能需求分析 | 400 | 0 | 400
测试计划制定 | 9天 | 12天 | 3天 | 功能需求分析 | 300 | 0 | 300
前端开发 | 16天 | 36天 | 20天 | 交互设计 | 2000 | 0 | 2000
后端开发 | 17天 | 42天 | 25天 | 技术架构设计 | 2500 | 0 | 2500
数据库设计 | 17天 | 32天 | 10天 | 技术架构设计 | 1000 | 0 | 1000
集成 | 42天 | 52天 | 10天 | 前端开发, 后端开发, 数据库设计 | 500 | 0 | 500
测试 | 52天 | 67天 | 15天 | 集成 | 800 | 200 | 1000
上线 | 67天 | 72天 | 5天 | 测试 | 300 | 500 | 800
人力成本总计：10700元
其他总成本：700元
项目总成本：11400元